УТВЕРЖДЕНО

приказом

от 29 апреля 2019 г.№35/3

«О создании в 2019 году на базе

МКОУ Обуховская средняя общеобразовательная школа

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

ПЛАН

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Обуховская средняя общеобразовательная школа

| Номер строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Обуховская средняя общеобразовательная школа (далее – МКОУ Обуховская СОШ), в том числе утверждающего: - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории МО Камышловский МР, созданного на базе МКОУ Обуховская СОШ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; - плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Разработка и утверждение локального нормативного акта МКОУ Обуховская СОШ о создании Центра (на основании типовых положений) | апрель 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Руководитель Центра Верховцев А.В. |
| 2. | Заключение Соглашений между Учредителем и МКОУ Обуховская СОШ о реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Обуховская СОШ в 2019 году | Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – Управлением образования на предоставление в 2019 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов) | апрель – май 2019 года | Директор Кузнецова В.В., Гл.бухгалтер Тишунова О.П. |
| 3. | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Обуховская СОШ в 2019 году | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Обуховская СОШ посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МКОУ Обуховская СОШ баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. | апрель 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Руководитель Центра Верховцев А.В. |
| 4. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Обуховская СОШ, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | 1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МКОУ Обуховская СОШ – сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Обуховская СОШ. 2. Подготовка письма – заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников МКОУ Обуховская СОШ – сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров. 3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров | апрель – июнь 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Руководитель Центра Верховцев А.В. Заместитель директора по УВР Казанцева А.В. |
| 5. | Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование») | 1. Организация и проведение мастер -классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования. 2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства | сентябрь – декабрь 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Руководитель Центра Верховцев А.В. Заместитель директора по УВР Казанцева А.В. |
| 6. | Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Обуховская СОШ в 2019 году | 1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | май – август 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Заместитель по АХЧ Жуйков О.А. |
| 7. | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ Обуховская СОШ, предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Свердловской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Свердловской области) | май – 25 августа 2019 года | Директор Кузнецова В.В. заместитель по АХЧ Жуйков О.А. |
| 8. | Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ…», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | июнь – август 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Руководитель Центра Верховцев А.В. Заместитель директора по ВР Солдатова Н.А. |
| 9. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | 1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ Обуховская СОШ | июнь – август 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Руководитель Центра Верховцев А.В. Заместитель директора по УВР Казанцева А.В. Заместитель директора по ВР Солдатова Н.А. |
| 10. | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МКОУ Обуховская СОШ. 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ Обуховская СОШ | август 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Руководитель Центра Верховцев А.В. Заместитель директора по ВР Солдатова Н.А. |
| 11. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Обуховская СОШ | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | сентябрь 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Руководитель Центра Верховцев А.В. |
| 12. | Согласование с учредителем структуру штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года) | Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года) | апрель – май 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Гл.бухгалтер Тишунова О.П. |
| 13. | Утверждение штатного расписания МКОУ Обуховская СОШ с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года) | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МКОУ Обуховская СОШ штатного расписания с 01 сентября 2019 года | август – сентябрь 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Гл.бухгалтер Тишунова О.П. |
| 14. | Корректировка муниципального задания для МКОУ Обуховская СОШ по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы. | сентябрь 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Гл.бухгалтер Тишунова О.П. |
| 15. | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий | 1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 1 сентября 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Руководитель Центра Верховцев А.В. |
| 16. | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ Обуховская СОШ в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 1.Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ Обуховская СОШ | сентябрь 2019 года | Директор Кузнецова В.В. Руководитель Центра Верховцев А.В. Заместитель директора по ВР Солдатова Н.А. |
| 17. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам) | сентябрь 2019 года – 2020 год | Директор Кузнецова В.В. Руководитель Центра Верховцев А.В. Заместитель директора по ВР Солдатова Н.А. |
| 18. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Обуховская СОШ, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Обуховская СОШ. | сентябрь 2019 года – 2020 год | Директор Кузнецова В.В. Руководитель Центра Верховцев А.В. |